## Sheet1
Name | Stage | Start Date | End Date | Resource | Dependencies
Electronic Architecture | EVT | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 张工程师 (EE)
PCB Design & Layout | EVT | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 张工程师 (EE) | 1
Mechanical ID Design | EVT | 2026-06-05 | 2026-06-20 | 林工程師 (ME)
EVT Prototype Assembly | EVT | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 林工程師 (ME) | 2,3
DVT Sample Testing | DVT | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 林工程師 (ME) | 4