## Sheet1
Name | Stage | Start Date | End Date | Dependencies | Resource | Is Milestone
PCB Schematic Design | EVT | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  | 张工程师 (EE) | FALSE
Component Procurement | EVT | 2026-06-10 | 2026-06-25 |  | 采购部 | FALSE
PCB Layout & Routing | EVT | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 1 | 张工程师 (EE) | FALSE
Mechanical Housing Prototype | EVT | 2026-06-05 | 2026-06-20 |  | 林工程師 (ME) | FALSE
EVT Sample Assembly | EVT | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 3,4 | 林工程師 (ME) | TRUE